МБОУ Анашенская СОШ №1

Проект «Ребята, давайте жить дружно!»

Руководитель проекта: Киреева Вера Николаевна                                 учитель начальных классов

Авторский коллектив:

Сычевская Татьяна

Фиафилова Екатерина

учащиеся 4 класса

Анаш 2012

Паспорт проекта.

1.  Цель проекта: разработать и провести мероприятие, направленное на сплочение классных коллективов 2-4 классов под названием «Ребята, давайте жить дружно!».

- Сроки реализации проекта: с 12 марта по 12 апреля

- Целевая группа: для учащихся 2-4 классов

- Возраст участников проекта: 8 — 10 лет.

- Место реализации проекта: МБОУ Анашенская СОШ №1

- Прогнозируемые  результаты проекта:

1. Будет разработано и проведено мероприятие, которое направлено на сплочение классных коллективов.

2. Повторное проведение анкеты, с целью выявления – стал ли класс дружнее.

3. Дальнейшая работа по разработке мероприятий, направленных на сплочение классных коллективов.

1

Содержание проекта.

Актуальность проекта.

Последнее время в нашем классе стали происходить ссоры, многие ребята нашего класса обзывают  друг друга. Даже дошло дело до драк. Но мы заметили, что эта проблема существует не только в нашем классе. Наблюдая за учащимися 2 и 3 класса, можно сделать вывод о том, что и в этих классах часто происходят конфликты. Чтобы выяснить так ли это, мы провели анкетирование. (Анкета, результаты опроса в приложении 1). Вот результаты опроса:

- большинство детей считают свой класс не дружным;

- во всех 3-х классах происходят ссоры, дети обзывают друг друга, дерутся;

- учащиеся считают, что необходимо провести игры, конкурсы на сплочение их классов.

А если класс не дружный, то это мешает учению, даже в школу ходить не хочется. Нужно что-то срочно предпринимать! Поэтому мы решили разработать и провести мероприятие  для  того, чтобы хоть немного сдружить ребят.

Цель проекта:   разработать и провести мероприятие, направленное на сплочение классных коллективов 2-4 классов под названием «Ребята, давайте жить дружно!».

Задачи:

1. Подобрать игры на сплочение (в библиотеке, через интернет).

2. Разработать сценарий мероприятия  (совместно с учителем).

3. Распределить обязанности  за проведение мероприятия (выбрать ведущих).

4. Провести мероприятие.

5. Провести повторное анкетирование.

2

План работы

| № п/п | Что делать? | Когда? | Кто отвечает? | Что нужно? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Найти игры для проведения мероприятия. | 12 марта- 7 апреля | Киреева В.Н. Учащиеся 4 класса | Просмотреть сайты в интернете, журналы в библиотеке. |
| 2 | Совместно изучить подобранные игры, разработать сценарий мероприятия. | 7 апреля- 9 апреля | Киреева В.Н. Учащиеся 4 класса | Познакомиться с играми, отобрать подходящие для мероприятия, составить сценарий. |
| 3 | Распределить обязанности. | 10 апреля | Киреева В.Н. Учащиеся 4 класса | Выбрать ведущих, которые смогут провести мероприятие. |
| 4 | Определить необходимые декорации. | 18 марта – 10 апреля | Киреева В.Н. Учащиеся 4 класса | Подготовить декорации для проведения мероприятия. |
| 5 | Подготовка к проведению мероприятия. | 20 марта - 11 апреля | Киреева В.Н. Учащиеся 4 класса | Выучить слова, отработать проведение конкурсов, игр. Учимся проводить мероприятия. |
| 6 | Приготовить декорации. | 18 марта – 10 апреля | Киреева В.Н. Учащиеся 4 класса | Определить необходимые декорации, подобрать нужный материал, изготовить декорации. |
| 7 | Провести мероприятие «Ребята, давайте жить дружно!». | 12 апреля | Киреева В.Н. Учащиеся 4 класса | Провести мероприятие. |
| 8 | Провести повторное анкетирование. | 13 апреля | Киреева В.Н. Учащиеся 4 класса | Опросить учащихся. Сделать вывод о результате проведённого мероприятия. |
| 9 | Наметить планы на дальнейшую работу по сплочению классов. | 14 апреля | Киреева В.Н. Учащиеся 4 класса | Подготовить следующее мероприятие для сплочения учащихся. |

3

Прогнозируемые результаты:

1. Будет разработано и проведено мероприятие, которое направлено на сплочение классных коллективов.

2. Повторное проведение анкеты, с целью выявления – стал ли класс дружнее.

3. Дальнейшая работа по разработке мероприятий, направленных на сплочение классных коллективов.

Бюджет проекта.

Для реализации проекта нам необходимо:

написать объявление — принесём из дома остатки от обоев;

изготовить декорации — для их изготовления мы будем использовать цветную бумагу, цветной картон, краски, которые принесём из дома, т. е. мы всё сделаем своими силами, не потратив ни рубля.

4

Приложение 1

Анкета.

1. Дружный ли у вас класс?

2. Почему вы считаете, что ваш класс не дружный (дружный)?

3. Как вы считаете, что необходимо предпринять, чтобы ваш класс стал дружным?

Результаты опроса.

Количество опрошенных: 27 детей

| № п/п | Вопрос / Класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дружный ли у вас класс? | 9 – нет 1 – да | 6 – нет 2 – да | 9 – нет 0 – да | 24 – нет 3 – да Большинство детей считают свой класс не дружным |
| 2 | Почему вы считаете, что ваш класс не дружный (дружный)? | Потому что мальчики дерутся, обзываются | Потому что мы ссоримся, обзываемся | Потому что у нас происходят конфликты, драки | Во всех 3-х классах происходят ссоры, дети обзывают друг друга, дерутся |
| 3 | Как вы считаете, что необходимо предпринять, чтобы ваш класс стал дружным? | Провести беседу, не драться | Подружиться, не ссориться | Провести мероприятия, игры | Учащиеся считают, что необходимо провести игры, конкурсы на сплочение их классов |

5

Оглавление

1. Паспорт проекта,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

2.Содержание проекта.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2

Актуальность проекта.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2

Цель проекта.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2

Задачи проекта.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2

3. План работы.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3

4. Прогнозируемый результат,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4

Бюджет проекта.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,4

5. Приложение 1.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5